## effort
Nom: | Lesage
Prénom: | Thibaut
Année académique | 2023-2024
Projet: | Silver.Simon
| Total/Semaine | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Total: | 23 | 1 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client | 3 | 1 |  |  |  | 1 | 1
Analyse | 3 |  | 2 | 1
Recherche sur le sujet - Alzheimer | 5 |  | 2 | 1 |  |  | 2
Formation développement mobile | 8 |  |  | 3 | 5
Conception | 2 |  |  |  | 2
1ère Application To-Do List | 2 | [5 empty] | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0