## effort
Nom: | Lesage
Prénom: | Thibaut
Année académique | 2023-2024
Projet: | Silver.Simon
| Total/Semaine | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 27 | 23 | 16 | 17 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2023-10-16 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | 2023-11-06 | 2023-11-13 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 2023-12-04 | 2023-12-11 | 2023-12-18 | 2023-12-25 | 2024-01-01 | 2024-01-08 | 2024-01-15 | 2024-01-22 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | 2024-04-22 | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-13
Total: | 215 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 27 | 23 | 16 | 17 | 12 | 6 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tampon récupération retard | 0
Rencontre client | 9 | 1 | [5 empty] | 2 | [8 empty] | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1
Design Figma | 12 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 4
Analyse | 15 |  | 2 | 1 |  | 4 |  | 4 | 2 | 2
Recherche sur le sujet - Alzheimer | 6 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2
Formation développement mobile | 37 |  |  | 3 | 5 | 4 |  | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 5 | 5
1ère Application BAS To-Do List | 4 | [5 empty] | 4
2ème Application BAS pour les pages | 5 | [7 empty] | 1 | 4
3ème Application BAS pour photo | 5 | [9 empty] | 5
4ème Application BAS pour BD | 5 | [10 empty] | 5
5ème Application BAS pour Jeux | 5 | [11 empty] | 5
Tests | 18 | [21 empty] | 4 | 7 | 7
0
Conception Interface Utilisateur | 18 | [14 empty] | 8 | 8 | 2
Conception Fonctionalités Centrales | 28 | [15 empty] | 5 | 8 | 10 | 5
Intégration de médias | 7 | [16 empty] | 5 | 2
Intégration Authentification / Sécurité | 18 | [18 empty] | 8 | 8 | 2
Perfectionnement du " jeu " | 23 | [15 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
0
0
0
0
0
0
0
0
… | 0
… | 0
… | 0
… | 0
0
0
0
0
0
0
0